## 项目概览
智能传媒内容分析与推荐系统｜14天项目计划
项目名称 | 智能传媒内容分析与推荐系统 | 计划周期 | 2026-05-29 至 2026-06-11
技术栈 | FastAPI + SQLAlchemy + SQLite + Vue 3 + Element Plus + ECharts | 团队规模 | 3人
组长 | 王淦 | 组员 | 朱自豪、秦梓洋
项目目标 | 形成可运行、可演示、功能闭环完整的智能传媒内容分析与推荐系统 | 交付重点 | 内容分析、用户画像、个性化推荐、管理员后台、数据看板
核心交付范围
1 | 登录认证与角色权限
2 | 新闻采集与内容资产管理
3 | 内容摘要/关键词/分类/情感/敏感词分析
4 | 用户行为记录与用户画像
5 | 热门/个性化/相似/混合推荐
6 | 内容审核与操作审计
7 | 管理员后台与数据看板
8 | 联调测试、README和演示材料
计划说明
1. 计划从明天（2026-05-29）开始，连续14天推进，默认包含周末用于实训冲刺。
2. 分工采用主责+协作机制：主责人对交付质量负责，协作人负责联调、评审或补位。
3. 第1阶段优先保证可运行闭环；算法以规则和轻量模型为主，保留后续扩展接口。
4. 王淦作为组长负责范围冻结、架构评审、联调推进、代码质量与最终交付把关。

## 里程碑
编号 | 里程碑 | 开始日期 | 结束日期 | 交付物 | 负责人 | 状态
M1 | 需求与架构确认 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 需求范围、数据库/接口草案、页面清单 | 王淦 | 未开始
M2 | 后端基础与核心数据闭环 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 后端框架、模型、初始化数据、内容管理API | 朱自豪 | 未开始
M3 | 内容分析与推荐核心能力 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 内容分析、用户画像、推荐接口、审核流程 | 朱自豪 | 未开始
M4 | 前端页面与可视化闭环 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 登录、仪表盘、内容/用户/推荐/审核页面 | 秦梓洋 | 未开始
M5 | 联调测试与演示交付 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 联调修复、验收测试、README、演示材料 | 王淦 | 未开始

## 14天时间表
序号 | 日期 | 星期 | 工作内容 | 任务说明 | 主责人 | 协作人 | 里程碑 | 优先级 | 交付物 | 状态
1 | 2026-05-29 | 周五 | 需求复盘与范围冻结 | 整理项目目标、角色权限、核心功能清单，明确14天交付边界 | 王淦 | 朱自豪、秦梓洋 | M1 | 高 | 需求清单、模块边界、风险清单 | 未开始
2 | 2026-05-29 | 周五 | 技术架构与数据库草案 | 确认FastAPI+Vue3架构，梳理contents/users/behaviors/categories/tags等核心表 | 王淦 | 朱自豪 | M1 | 高 | 架构图说明、数据库字段草案 | 未开始
3 | 2026-05-30 | 周六 | 接口清单与页面路由设计 | 整理登录、内容、用户、行为、画像、推荐、审核、统计、上传等接口与前端页面路由 | 王淦 | 秦梓洋 | M1 | 高 | 接口清单、页面路由表 | 未开始
4 | 2026-05-30 | 周六 | 开发环境与启动脚本检查 | 检查后端虚拟环境、前端依赖、初始化脚本和README启动流程 | 秦梓洋 | 王淦 | M1 | 中 | 环境检查记录、可启动说明 | 未开始
5 | 2026-05-31 | 周日 | 后端基础框架加固 | 完善FastAPI入口、CORS、统一响应、异常处理、配置与数据库连接 | 朱自豪 | 王淦 | M2 | 高 | 后端基础框架可运行 | 未开始
6 | 2026-05-31 | 周日 | 用户与权限模型实现 | 完善JWT登录、角色权限、账号状态、管理员保护逻辑 | 朱自豪 | 王淦 | M2 | 高 | 登录认证与权限校验可用 | 未开始
7 | 2026-06-01 | 周一 | 内容管理与文件上传API | 实现内容增删改查、分页筛选、状态管理、封面/附件上传接口 | 朱自豪 | 秦梓洋 | M2 | 高 | 内容管理API完成并可测试 | 未开始
8 | 2026-06-01 | 周一 | 新闻采集与操作日志 | 实现RSS新闻源采集、来源记录、采集审计日志 | 朱自豪 | 王淦 | M2 | 高 | 新闻采集闭环 | 未开始
9 | 2026-06-02 | 周二 | 初始化演示数据完善 | 补充内容、用户、行为、分类、标签和角色演示数据 | 王淦 | 朱自豪 | M2 | 高 | 演示数据库可复现 | 未开始
10 | 2026-06-02 | 周二 | 后端接口自测 | 用API文档或脚本测试核心接口，记录问题并修复 | 王淦 | 朱自豪 | M2 | 高 | 接口自测记录 | 未开始
11 | 2026-06-03 | 周三 | 内容智能分析算法 | 实现摘要、关键词、分类、情感、敏感词、热度分、质量分 | 朱自豪 | 王淦 | M3 | 高 | 内容分析接口可返回结果 | 未开始
12 | 2026-06-04 | 周四 | 用户行为与画像更新 | 实现view/like/favorite/comment/share/dislike行为记录及画像权重更新 | 朱自豪 | 秦梓洋 | M3 | 高 | 行为影响画像数据 | 未开始
13 | 2026-06-04 | 周四 | 推荐算法与推荐接口 | 实现热门推荐、画像匹配推荐、相似推荐、混合推荐和推荐原因 | 朱自豪 | 王淦 | M3 | 高 | 推荐接口可演示 | 未开始
14 | 2026-06-05 | 周五 | 内容审核与统计接口 | 实现待审核、通过、拒绝、下架、审核意见、推荐效果统计接口 | 朱自豪 | 秦梓洋 | M3 | 高 | 审核与统计接口可用 | 未开始
15 | 2026-06-05 | 周五 | 算法和权限专项评审 | 王淦审查算法合理性、权限边界和关键代码质量 | 王淦 | 朱自豪 | M3 | 高 | 评审问题清单和修复建议 | 未开始
16 | 2026-06-06 | 周六 | 前端基础框架与布局 | 完善Vue3、Pinia、路由、Axios封装、菜单权限和分析平台风格布局 | 秦梓洋 | 王淦 | M4 | 高 | 前端基础布局完成 | 未开始
17 | 2026-06-06 | 周六 | 登录与管理员后台页面 | 实现登录页、管理员后台、用户管理、角色状态展示 | 秦梓洋 | 朱自豪 | M4 | 高 | 登录和后台页面可操作 | 未开始
18 | 2026-06-07 | 周日 | 内容资产与智能分析页面 | 实现内容列表、详情、新增编辑、智能分析、审核操作页面 | 秦梓洋 | 朱自豪 | M4 | 高 | 内容业务页面闭环 | 未开始
19 | 2026-06-07 | 周日 | 用户画像与推荐实验页面 | 实现用户画像、推荐结果、推荐原因、推荐效果分析页面 | 秦梓洋 | 朱自豪 | M4 | 高 | 画像和推荐页面可演示 | 未开始
20 | 2026-06-08 | 周一 | 数据看板与ECharts图表 | 完成指标卡、行为趋势、分类分布、热门内容、CTR等图表 | 秦梓洋 | 王淦 | M4 | 高 | 数据看板完成 | 未开始
21 | 2026-06-08 | 周一 | 前端交互与样式优化 | 补充加载态、空状态、表单校验、删除确认、分析平台视觉优化 | 秦梓洋 | 王淦 | M4 | 中 | 前端体验优化记录 | 未开始
22 | 2026-06-09 | 周二 | 前后端联调 | 围绕登录、内容、采集、分析、画像、推荐、审核、统计进行全链路联调 | 王淦 | 朱自豪、秦梓洋 | M5 | 高 | 联调问题清单 | 未开始
23 | 2026-06-09 | 周二 | 缺陷修复与回归测试 | 修复联调发现的问题，完成关键路径回归测试 | 朱自豪 | 王淦、秦梓洋 | M5 | 高 | 缺陷修复记录、回归结果 | 未开始
24 | 2026-06-10 | 周三 | 验收测试与演示脚本 | 按验收标准检查启动、接口、页面、算法、推荐和数据看板，准备演示流程 | 秦梓洋 | 王淦 | M5 | 高 | 验收清单、演示脚本 | 未开始
25 | 2026-06-10 | 周三 | README与项目文档完善 | 补充运行说明、账号说明、功能说明、扩展方向和已知问题 | 王淦 | 秦梓洋 | M5 | 中 | README和项目文档 | 未开始
26 | 2026-06-11 | 周四 | 最终代码质量检查 | 检查目录结构、命名、异常处理、权限校验、注释、无明显语法错误 | 王淦 | 朱自豪 | M5 | 高 | 代码质量检查记录 | 未开始
27 | 2026-06-11 | 周四 | 成果打包与答辩准备 | 整理演示数据、截图、项目亮点、分工说明和风险说明 | 王淦 | 朱自豪、秦梓洋 | M5 | 高 | 可演示成果包 | 未开始

## 人员分配
姓名 | 角色 | 主要职责 | 参与周期
王淦 | 组长 / 全栈统筹 | 项目计划、需求把控、架构设计、代码质量、关键模块联调 | 全周期
朱自豪 | 后端与算法开发 | FastAPI接口、数据库模型、内容分析、推荐算法、权限与日志 | D1-D14
秦梓洋 | 前端与测试文档 | Vue页面、数据看板、交互联调、测试用例、演示材料 | D1-D14
姓名 | 负责任务数 | 高优先级任务数 | 涉及里程碑 | 备注
王淦 |  |  |  | 按主责任务统计
朱自豪 |  |  |  | 按主责任务统计
秦梓洋 |  |  |  | 按主责任务统计

## 风险与验收
风险编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对策略 | 负责人
R1 | 14天周期较短，功能范围较大 | 高 | 高 | 按P0/P1/P2分层交付，先保证可运行闭环 | 王淦
R2 | 推荐算法效果可能偏演示级 | 中 | 中 | 明确采用规则+轻量模型，保留后续大模型/NLP扩展点 | 朱自豪
R3 | 前后端接口字段不一致导致联调延误 | 中 | 高 | D2完成接口清单，联调前冻结字段，变更需记录 | 王淦
R4 | 真实RSS源不可用或格式不统一 | 中 | 中 | 保留内置演示源和异常处理，采集失败不影响核心演示 | 朱自豪
R5 | 页面像普通后台，分析平台感不足 | 中 | 中 | 优先完成指标卡、图表、推荐效果分析和数据洞察首页 | 秦梓洋
验收项 | 验收标准 | 负责人 | 状态
后端服务 | FastAPI可启动，/docs可访问，核心接口返回统一格式 | 朱自豪 | 未开始
前端服务 | Vue页面可启动，核心页面可访问，菜单权限显示合理 | 秦梓洋 | 未开始
内容闭环 | 内容可采集、新增、编辑、分析、审核和展示 | 朱自豪 | 未开始
推荐闭环 | 行为记录可影响画像，推荐结果包含推荐原因 | 朱自豪 | 未开始
数据看板 | 指标卡、趋势图、分类分布、推荐效果统计可展示 | 秦梓洋 | 未开始
文档交付 | README、演示账号、启动说明、项目亮点和已知问题完整 | 王淦 | 未开始

## 任务分布图
成员 | 负责任务数 | 高优先级任务数
王淦
朱自豪
秦梓洋